## Research timeline
Research completion timeline
|  | Target date | 2027-03-31
|  |  |  | Oct 2026 |  | Nov 2026 |  | Dec 2026 |  | Jan 2027 |  | Feb 2027 |  | Mar 2027
Research section | Main stage | Start | Finish | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 2027-01-01 | 2027-01-16 | 2027-02-01 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2027-03-16
Introduction | Refine aims and study framing | 2026-10-13 | 2026-11-15 | 2026-10-01: ██████; 2026-10-16: ██████; 2026-11-01: ██████
Literature review | Integrate review and verify references | 2026-10-13 | 2026-12-15 | 2026-10-01: ██████; 2026-10-16: ██████; 2026-11-01: ██████; 2026-11-16: ██████; 2026-12-01: ██████
Methods | Complete data collection and labels | 2026-10-13 | 2026-12-15 | 2026-10-01: ██████; 2026-10-16: ██████; 2026-11-01: ██████; 2026-11-16: ██████; 2026-12-01: ██████
Methods | Preprocess scenes and assemble samples | 2026-11-01 | 2027-01-15 | 2026-11-01: ██████; 2026-11-16: ██████; 2026-12-01: ██████; 2026-12-16: ██████; 2027-01-01: ██████
Methods | Train the model | 2026-12-01 | 2027-02-15 | 2026-12-01: ██████; 2026-12-16: ██████; 2027-01-01: ██████; 2027-01-16: ██████; 2027-02-01: ██████
Methods | Evaluate and map detections | 2027-01-16 | 2027-02-28 | 2027-01-16: ██████; 2027-02-01: ██████; 2027-02-16: ██████
Methods | Write and refine methods chapter | 2026-11-16 | 2027-02-28 | 2026-11-16: ██████; 2026-12-01: ██████; 2026-12-16: ██████; 2027-01-01: ██████; 2027-01-16: ██████; 2027-02-01: ██████; 2027-02-16: ██████
Results | Analyse results and write chapter | 2027-02-01 | 2027-03-10 | 2027-02-01: ██████; 2027-02-16: ██████; 2027-03-01: ██████
Discussion | Interpret findings and limitations | 2027-02-16 | 2027-03-15 | 2027-02-16: ██████; 2027-03-01: ██████
Conclusion | Complete conclusions and abstract | 2027-03-01 | 2027-03-20 | 2027-03-01: ██████; 2027-03-16: ██████
Full thesis | Complete draft for supervisor | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 2027-03-01: ██████
Review | Supervisor feedback and revisions | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 2027-03-01: ██████; 2027-03-16: ██████
Submission | Final checks and submit thesis | 2027-03-25 | 2027-03-31 | 2027-03-16: ██████