## Research timeline
Research completion timeline
Extension application plan |  | Target date | 2027-03-31T00:00:00.000Z
|  |  |  | Oct 2026 |  | Nov 2026 |  | Dec 2026 |  | Jan 2027 |  | Feb 2027 |  | Mar 2027
Research section | Main stage | Start | Finish | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | 2026-11-01T00:00:00.000Z | 2026-11-16T00:00:00.000Z | 2026-12-01T00:00:00.000Z | 2026-12-16T00:00:00.000Z | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 2027-01-16T00:00:00.000Z | 2027-02-01T00:00:00.000Z | 2027-02-16T00:00:00.000Z | 2027-03-01T00:00:00.000Z | 2027-03-16T00:00:00.000Z
Introduction | Refine aims and study framing | 2027-02-16T00:00:00.000Z | 2027-03-10T00:00:00.000Z | [9 empty] | ██████ | ██████
Literature review | Integrate review and verify references | 2027-02-01T00:00:00.000Z | 2027-02-20T00:00:00.000Z | [8 empty] | ██████ | ██████
Methods | Complete data labelling | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-11-30T00:00:00.000Z | ██████ | ██████ | ██████ | ██████
Methods | Preprocess scenes and assemble samples | 2026-10-15T00:00:00.000Z | 2026-11-30T00:00:00.000Z | ██████ | ██████ | ██████ | ██████
Methods | Train and refine the model | 2026-12-01T00:00:00.000Z | 2026-12-31T00:00:00.000Z |  |  |  |  | ██████ | ██████
Methods | Evaluate and map detections | 2027-01-01T00:00:00.000Z | 2027-01-31T00:00:00.000Z | [6 empty] | ██████ | ██████
Methods | Write and refine methods chapter | 2027-02-01T00:00:00.000Z | 2027-02-25T00:00:00.000Z | [8 empty] | ██████ | ██████
Results | Analyse results and write chapter | 2027-02-01T00:00:00.000Z | 2027-03-05T00:00:00.000Z | [8 empty] | ██████ | ██████ | ██████
Discussion | Interpret findings and limitations | 2027-02-16T00:00:00.000Z | 2027-03-10T00:00:00.000Z | [9 empty] | ██████ | ██████
Conclusion | Complete conclusions and abstract | 2027-03-01T00:00:00.000Z | 2027-03-15T00:00:00.000Z | [10 empty] | ██████
Journal article | Prepare article for journal submission | 2027-02-16T00:00:00.000Z | 2027-03-24T00:00:00.000Z | [9 empty] | ██████ | ██████ | ██████
Full thesis | Complete draft for supervisor | 2027-03-11T00:00:00.000Z | 2027-03-15T00:00:00.000Z | [10 empty] | ██████
Review | Supervisor feedback and revisions | 2027-03-16T00:00:00.000Z | 2027-03-24T00:00:00.000Z | [11 empty] | ██████
Submission | Final checks and submit thesis | 2027-03-25T00:00:00.000Z | 2027-03-31T00:00:00.000Z | [11 empty] | ██████
Edit the amber start and finish dates to update the timeline.
Article preparation runs alongside the final thesis writing.